## IMPAS
FORMATO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL IMPAS PERIODO: 1 enero al 31 de Diciembre del 2025
Clues | Organismo | Nombre del Establecimiento | Loca- lidad | Muni- cipio | Descripción de la obra | Inversión Autorizada |  | Inversión Ejercida |  | Contrato |  | Fecha de Inicio |  | Fecha de Terminación |  | Avance ( % ) |  | Observaciones
[6 empty] | Cons- trucción | Total | Cons- trucción | Total | N° | Nombre contratista | Prog. | Real | Prog. | Real | Físico | Finan-ciero
N/A | IMPAS | CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN ZONA NORTE | 18000000 | 18000000 |  |  |  |  | 2025-07-04 |  |  |  | 0% | 0% | EN PROCESO DE LICITACIÓN, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
CHSMM000106 | IMPAS | GIMNASIO ADAPTADO DEL IMPAS | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE MARCHA EN EL GIMNASIO ADAPTADO | 3329000 | 3329000 | 3233644.13 | 95355.87 | 154/2024 | CONSTRUCTORA CADAMEÑA, S.A DE C.V | 2024-12-30 |  | 2025-04-28 |  | 100% | 97% | OBRA EN PROCESO, CON AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 97.13%
TOTAL | [6 empty] | 21329000